|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁНприказом Ульяновскстатаот 20 января 2015 № 5 |

**К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й П Л А Н**

**мероприятий на 2015 год по подготовке**

**Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок****окончания** **работ** | **Ответственные****исполнители** |
|  |  |  |  |
|  | **Нормативно – правовое обеспечение** |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проектов постановлений Правительства Ульяновской области и органов местного самоуправления об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | март2015 года | Заместитель руководителя Ульяновскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 2. | Подготовка проектов постановлений Правительства Ульяновской области и органов местного самоуправления по созданию областной и муниципальных Комиссий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | март2015 года | Заместитель руководителя Ульяновскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 3. | Подготовка проектов Положений областной и муниципальных Комиссий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | март2015 года | Заместитель руководителя Ульяновскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 4. | Подготовка и заключение трудовых контрактов с лицами, привлекаемыми Ульяновскстатом, в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения работ, связанных с проведением ВСХП | по мерепоступления соответствующихуказаний изРосстата | Административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 5. | Разработка календарного плана по ВСХП на 2016 год | по мерепоступления соответствующихуказаний изРосстата | Заместитель руководителя Ульяновскстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
|  |  |  |  |
|  | **Организационное обеспечение** |  |  |
|  |  |  |  |
| 6. | Взаимодействие с ректорами учебных заведений области по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП | ноябрь – декабрь2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 7. | Подготовка материалов и организация работы заседаний:- Комиссии Ульяновскстата по ВСХП;- Областной Комиссии по ВСХП | в течение2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 8. | Организация работы по найму работников по трудовым контрактам на выполнение работ по проведению ВСХП в Ульяновскстат | в течение2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, административный отдел, финансово – экономический отдел |
| 9. | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам размещения работников, принятых по трудовым контрактам для выполнения работ по проведению ВСХП | в сроки указанныеРосстатом | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, административный отдел |
| 10. | Взаимодействие с Управлением МВД России по Ульяновской области по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП | в течение2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 11. | Взаимодействие с территориальными органами МВД России, ФСИН России, ФСБ России по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен. Проведение разграничения объектов ВСХП. | август2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 12. | Взаимодействие с органами исполнительной власти области по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП | в течение2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 13. | Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП в части организационного и финансового сопровождения (после поступления соответствующих указаний Росстата) | IV квартал2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 14. | Организация подбора регистраторов, их обучение, заключение трудовых контрактов на выполнение работ | до 17 августа2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, административный отдел, финансово - экономический отдел |
| 15. | Организация работы регистраторов | с 17 по 31августа2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 16. | Организация работы по проведению переписного районирования по сельским и городским поселениям, городским округам, районам и области в целом | октябрь2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 17. | Организация работы операторов по составлению списков объектов ВСХП  | в сроки указанныеРосстатом | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 18. | Составление списков объектов ВСХП: по личным подсобным хозяйствам  граждан городских поселений,  городских округов и некоммерческим организациям граждан; по всем категориям хозяйств | до 1 августа2015 годадо 31 декабря2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 19. | Представление информации в Росстат о числе объектов ВСХП по категориям хозяйств: на 1 января 2015 года; на 1 октября 2015 года | март 2015 годаоктябрь 2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
| 20. | Осуществление мониторинга вопросов подготовки к проведению ВСХП: составление списков объектов ВСХП; работа регистраторов и др. | II полугодиеавгуст – сентябрь2015 года | отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, работники, привлекаемые по трудовым контрактам по проведению ВСХП |
|  |  |  |  |
|  | **Технико-технологическое обеспечение** |  |  |
|  |  |  |  |
| 21. | Получение технических средств (районный уровень) из Росстата для формирования списков объектов ВСХП и доведение их до районов. | I квартал2015 года | Административный отдел, отдел информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| 22. | Получение технических средств (региональный уровень) из Росстата для автоматизированной обработки результатов ВСХП | III квартал2015 года | Административный отдел, отдел информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов |
| 23. | Осуществление сопровождения программного обеспечения получаемого из Росстата | по мере поступления | Отдел информационных технологий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_